Приложение № 1

к приказу министерства образования области

от «_01  » ___02        2011 г. № _ 227 _

План-график по реализации приоритетного национального проекта «Образование»

на территории Саратовской области в 2011 году

| № строки сетевого плана-графика | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Финансирование (млн. руб.) | Ответственные | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  |  |  |
| I.Переход на новые образовательные стандарты |
| 1.1. | Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования во всех школах области | 30.09.2011 | 0 | 0 | Орлов М.И. Кукушкин М.А. | Тикунова И.А. | Переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования |
| 1.2. | Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся в независимых формах | 30.09.2011 | 0 | 13,6 | Ефимкин В.В. | Блохина В.А. | Формирование прозрачной и объективной системы оценки качества образовательных достижений школьников |
| 1.3. | Реализация профильного обучения в общеобразовательных учреждениях | 31.12.2011 | 0 | 0 | Орлов М.И. Кукушкин М.А. | Тикунова И.А. | Повышение доли старшеклассников, обучающихся по программам профильного обучения с 67 до 70% |
| Итого: | 0 | 13,6 |  |  |  |
| II. Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи |
| 2.1. | Формирование перечня областных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2011 г. | 31.03.2011 | 0 | 0 | Афонин О.А. Орлов М.И. | Агапова Н.В. Тикунова И.А. | Квота Саратовской области 28 премий по 30 тысяч рублей по итогам областных мероприятий для поддержки талантливых учащихся и студентов, имеющих выдающиеся показатели в учебе, творческой деятельности, спорте, молодых изобретателей и ученых, юных граждан, добившихся успехов в предпринимательской и другой общественно-значимой деятельности. |
| 2.2. | Мероприятия, предусмотренные ОЦП «Молодежь Саратовской области» на 2009-2011 годы, ОЦП «Дети Саратовской области» на 2011-2013 гг. (олимпиады школьников, фестиваль «Студенческая весна», конкурс научных работ студентов высших учебных заведений «Студенческая наука» и т.д.) | 31.07.2011 | 0,840 | 3,8 | Афонин О.А. Орлов М.И. | Агапова Н.В. Тикунова И.А. | Организация регионального этапа олимпиад школьников, участие во всероссийских и международных мероприятиях, проведение конкурсов научных работ и межвузовских конференций, областного фестиваля «Студенческая весна», областного конкурса «Урожай» и т.д. |
| 2.3. | Представление материалов в федеральную отборочную комиссию | 31.08.2011 | 0 | 0 | Афонин О.А. | Агапова Н.В. | Получение 28 премий по 30 тысяч рублей по итогам областных мероприятий и не менее 50 премий (оценочно) по итогам Всероссийских конкурсов |
| 2.4. | Проведение торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | 31.12.2011 | 0 | 0,4 | Афонин О.А. | Агапова Н.В. | Чествование победителей Приоритетного национального проекта «Образование» в части поддержки талантливой молодежи |
| Итого: | 0,840 | 4,2 |  |  |  |
| III. Дополнительное вознаграждение за классное руководство |
| 3.1. | Принятие постановления Правительства области «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 30.12.09 № 695-П «О порядке предоставления и расходования из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных и городских округов области на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство» | 31.01.2011 | 0 | 0 | Бокова И.Ю. Федоров А.Ф. | Кузнецова С.В. | Уточнение порядка расходования субвенций |
| 3.2. | Освоение запланированных средств. Отчеты об использовании средств: | 15.04.2011 15.07.2011 15.10.2011 | 162,4 | 100,0 | Бокова И.Ю. | Кузнецова С.В. | Полное освоение средств федерального и областного бюджетов |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Отчет об освоении федеральных средств за 2010г. | 15.01.2011 |  |  | Бокова И.Ю. | Кузнецова С.В. | Полное освоение средств федерального и областного бюджетов |
| 3.4. | Областной конкурс «Лучший ученический класс» с награждением победителей компьютерным оборудованием, программным обеспечением, прочим оборудованием и призами в соответствии с условиями конкурса | 30.06.2011 | 0 | 11,0 | Орлов М.И. | Тикунова И.А. | Стимулирование внедрения современных технологий воспитания в работу классного руководителя |
| 3.5. | Областной конкурс классных руководителей «Самый классный классный» | 30.06.2011 | 0 | 1,0 | Орлов М.И. | Тикунова И.А. | Стимулирование внедрения современных технологий воспитания в работу классного руководителя |
| Итого: | 162,4 | 112,0 |  |  |  |
| IV. Совершенствование учительского корпуса |
| 4.1. | Обновление системы повышения квалификации работников образования | 31.12.2011 | 0 | средства ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» | Кукушкин М.А. | Молчанов В.А. | Внедрение накопительной системы, развитие повышения квалификации в дистанционных формах, а также на базе межмуниципальных ресурсных центров |
| 4.2. | Курсы повышения квалификации работников образования по вопросам использования в учебном процессе ИКТ | 31.12.2011 | 0 | средства ГАОУ ДПО СарИПКиПРО | Кукушкин М.А. | Молчанов В.А. | Увеличение доли педагогических работников, использующих ИКТ в учебном процессе с 72 до 85% |
| 4.3. | Внедрение новой модели аттестации работников образования | 31.12.2011 | 0 | 0,600 | Ткаченко И.В. | Кукушкин М.А. Иванов А.А. Коннов В.Н. | Аттестация педагогических работников области в целях повышения профессионального уровня |
| 4.4. | Областной конкурс профессионального мастера "Учитель года - 2011" | 30.04.2011 | 0 | 0,800 | Орлов М.И. | Тикунова И.А. | Изучение и популяризация передового педагогического опыта, поощрение лучших учителей |
| 4.5. | Обеспечение участия победителя во Всероссийском конкурсе "Учитель года России" | 30.09.2011 | 0 |  | Орлов М.И. | Тикунова И.А. | Изучение и популяризация передового педагогического опыта, поощрение лучших учителей |
| 4.6. | Проведение областных конкурсов профессионального мастерства: | 31.05.2011 | 0 | 6,0 | Орлов М.И. Коннов В.Н. | Тикунова И.А. Казакова Ю.А. | Изучение и популяризация передового педагогического опыта, поощрение лучших учителей |
|  | учителей инностранного языка с целью организации их стажировки за границей |  |  |  |  |  |  |
|  | педагогов, использующих в учебно-воспитательной работе информационные технологии |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Областной праздник, посвященный Дню учителя, и церемония, посвященная занесению на Доску почета работников образования Саратовской области. Вручение почетных грамот Минобрнауки РФ и министерства образования Саратовской области учителям-победителям конкурса | 5.10.2011 | 0 | 0,6 | Орлов М.И. Коннов В.Н. | Тикунова И.А. Казакова Ю.А. | Чествование лучших учителей |
| Итого: | 0 | 8,0 |  |  |  |
| V. Внедрение современных образовательных технологий |
| 5.1. | Организация работы региональных экспериментальных площадок по внедрению современных образовательных технологий | 31.12.2011 | 0 | средства ГАОУ ДПО СарИПКиПРО | Кукушкин М.А. | Козырева Н.А. | Апробация и внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс |
| 5.2. | Обеспечение перехода на скоростной Интернет в школах за счет средств, выделенных из областного бюджета в рамках субвенции на реализацию общеобразовательных программ | 31.12.2011 | 0 | 32,0 | Орлов М.И. | Тикунова И.А. | Увеличение доли школ подключенных к скоростному Интернету с 70 до 80% |
| Итого: | 0 | 32,0 |  |  |  |
| VI. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |
| 6.1. | Заключение соглашения с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования, о предоставлении в 2011 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов | 30.06.2011 | 30,0 | 5,0 | Орлов М.И. Кукушкин М.А. | Тикунова И.А. Молчанов В.А. | Увеличение доли детей-инвалидов обучающихся дистанционно с 16,8 до 70% |
| 6.2. | Реализация конкурсных мероприятий, заключение контрактов на создание условий дистанционного образования детей-инвалидов | 30.11.2011 |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Отчет в Минобрнауки РФ о выполнении обязательств за 2010г. | 15.01.2011 |  |  | Орлов М.И. Кукушкин М.А. | Тикунова И.А. Молчанов В.А. | Анализ проведенных мероприятий в 2010 г. |
| Итого: | 30,0 | 5,0 |  |  |  |
| VII. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| 7.1. | Реализация региональной программы «Школьное молоко» | 31.12.2011 | 0 | 122,8 | Орлов М.И. | Тикунова И.А. | Обеспечение 85,2 тыс. учащихся начальных классов молоком |
| 7.2. | Реализация муниципального экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений (Марксовский муниципальный район) |  |  |  | Орлов М.И. | Тикунова И.А. Воеводина Г.В. | Создание эффективной муниципальной модели организации школьного питания |
| 7.2.1. | Заключение соглашения о реализации проекта с Минобрнауки РФ | 30.06.2011 |  |  | Орлов М.И. | Тикунова И.А. Воеводина Г.В. |  |
| 7.2.2. | Реализация проекта | 31.12.2011 |  |  | Орлов М.И. | Тикунова И.А. Воеводина Г.В. |  |
| 7.2.3. | Отчет о реализации проекта | 31.12.2011 |  |  | Орлов М.И. | Тикунова И.А. Воеводина Г.В. |  |
| Итого: | 0 | 122,8 |  |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта |
|  | Заключение соглашений о реализации ПНПО с администрациями муниципальных районов и городских округов области | 29.04.2011 | 0 | 0 | Федоров А.Ф. Орлов М.И. Бокова И.Ю. Ефимкин В.В. | Ерченко Е.Е. Тикунова И.А. Кузнецова С.В. Блохина В.А. | Обеспечение взаимодействия в реализации ПНПО с муниципальными районами (городскими округами) области |
| Итого: | 0 | 0 |  |  |  |
| Управление проектом и его информационное обеспечение |
|  | Освещение хода реализации приоритетного национального проекта «Образование» в СМИ | 31.12.2011 | 0 | 0 | Татарков Г.Н., Ткаченко И.В., руководители структурных подразделений министерства | Орлова Т.В. | Повышение уровня информированности населения о проводимых мероприятиях |
|  | Размещение информации о ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» в сети Интернет | 31.12.2011 | 0 | 0 | Ткаченко И.В., руководители структурных подразделений министерства | Орлова Т.В. Попов С.В. | Повышение уровня информированности населения о проводимых мероприятиях |
|  | Рассмотрение хода реализации проекта на совещаниях, коллегиях министерства образования области | 29.04.2011 29.07.2011 31.10.2011 | 0 | 0 | Ткаченко И.В. | руководители структурных подразделений министерства, Леонтьева Л.П. | Анализ хода реализации ПНПО |
| Итого: | 0 | 0 |  |  |  |
| Всего: | 193,25 | 297,70 |  |  |  |

# Footnotes

Сумма указана прогнозно

Объем финансирования – после заключения соглашения

Объем финансирования – после заключения соглашения