Приложение к постановлению администрации

муниципального района  № 72  от 15.02.2012 г.

КОМПЛЕКС МЕР

по модернизации в 2012 году общего

образования Турковского муниципального района Саратовской области

Оглавление:

Раздел I. Текущее состояние системы общего образования Турковского района………………………………………………………………………………………3

Раздел II. Описание итогов реализации комплекса мер по модернизации в 2011 году системы общего образования Турковского  района  ……………………….7

Раздел III.  Описание реализации проекта по модернизации системы общего образования Турковского района  в 2012 году ……………………………………..10

Раздел IV.  Меры, предпринимаемые в Турковском районе  на привлечение молодых учителей на работу в общеобразовательные учреждения……………........14

Раздел V.  Планируемые достижения в развитии системы общего образования Турковского района  на период до 2020 года………………………………….......15

Приложение. Значения показателей (подпоказателей) результативности предоставления федеральной субсидии бюджету Турковского района  на модернизацию  в 2012 году региональной системы общего образования ………………….…….17

Приложение. План-график повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений Турковского района                       …………………….21

Приложение. План-график реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования в 2012 году по кварталам……………..22

I. Текущее состояние системы общего образования

Турковского района

В 2011/2012 учебном году систему общего образования  Турковского района образуют 13 общеобразовательных учреждения (86,7% к уровню прошлого учебного года) и 5 филиалов школ, в   том числе  6 средних общеобразовательных школ, 7  - основных, 4 филиала,  все общеобразовательные школы являются муницпальными.

На развитие сети общеобразовательных учреждений оказывают влияние демографические процессы и  движение контингента обучающихся по классам. Общий контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2011/2012 учебном году составил 1076  чел. (97,6 % по сравнению с началом прошлого учебного года), в т.ч. в  муниципальных  общеобразовательных школах – 1076 чел. (100 %). Прием в первый класс составил 79,7 % к уровню прошлого учебного года (98 чел.). Наполняемость классов в дневных общеобразовательных учреждениях в 2011/2012 учебном году: на селе - 4 чел., в городской местности – 21 чел. (на уровне прошлого года).

Системные изменения общего образования Турковского  района  осуществляются с 2006 года в рамках участия района в направлениях приоритетного национального проекта «Образование».  Модернизацию системы общего образования Турковского района характеризует следующее.

- Введена новая система оплаты труда (соответствует рекомендуемой федеральной формульной методике, основанной на стоимости ученико-часа), нормативное финансирование доведено до каждого общеобразовательного учреждения (в 13 общеобразовательных учреждениях, 100 % от общего  муниципальных общеобразовательных учреждений). В результате:

- получен позитивный опыт формульного планирования затрат на образование,

- создан прозрачный механизм планирования и распределения расходов на финансирование общеобразовательных учреждений,

- внедрен объективный подход при распределении средств на оплату труда и учебные расходы между общеобразовательными учреждениями в зависимости от количества обучающихся,

- включены механизмы саморегулирования деятельности школы, мобильности развития сети учреждений в зависимости от изменяющихся условий, созданы экономические стимулы к сокращению избыточного персонала, обеспечению оптимальной наполняемости классов, снижению неэффективной учебной нагрузки обучающихся,

-  внедрены механизмы связи заработной платы с качеством, результативностью труда (доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда – до 30%), дифференциации заработной платы учителей в зависимости от квалификации работника.                                                                                                   Турковский район  принимает участие   в  независимой оценке учебных достижений обучающихся  9, 11 классов. Результаты по предметам, сдаваемым в форме  ЕГЭ, свидетельствуют о положительной динамике достижений. Важным этапом в подготовке к единому экзамену стала аналогичная форма итоговой аттестации девятиклассников (с 2009 года - 100% обучающихся 9-х классов).

- Создана система государственно-общественного управления образованием: в 100% школ действуют школьные управляющие советы,  в   районе  – муниципальный управляющий совет. В результате обеспечено участие общественности в определении направлений развития общеобразовательных учреждений и муниципальной системы образования, оценке их деятельности и деятельности учителей при начислении стимулирующих выплат.

- Предприняты меры по решению проблем доступности качественного образования вне зависимости от расположения общеобразовательного учреждения, и характеристик обучающихся:

-    на муниципальном уровне  реализуются различные модели  оптимизации сети общеобразовательных учреждений с учетом территориальных особенностей: проведена реорганизация общеобразовательных учреждений путём присоединения к ним  начальных и основной школ с малым контингентом учащихся и созданием на их базе филиалов. В настоящее время в районе действует 5 филиалов  общеобразовательных учреждений. При школах действует 3 интерната.

4. В рамках ПНПО и областных целевых программ «Развитие образования» и «Информатизация Саратовской области» в общем образовании внедряются информационные технологии: на 1 компьютер  приходится 8  учащихся  (12 учащихся в 2007 г) ,  85,5 % учителей прошли обучение и переподготовку в области ИКТ,  53% учителей эффективно используют ресурсы сетевых социальных сообществ.  88,2 % учащихся школ области активно применяют ИКТ на конференциях, конкурсах.

С 2009 года оплата  трафика осуществляется за  счёт средств областного бюджета. За 2009-2011 годы на эти цели направлено 833,6 тыс.  руб. областных средств (в рамках субвенции на реализацию общеобразовательных программ). С 2010 года за счет указанных средств решается проблема перехода школ на скоростной Интернет. По итогам мониторинга на начало 2011/2012 учебного года 5  школами  (38,5 %)  заключены договоры с провайдерами на скоростной Интернет (512 Кбит/сек  - 2  Мбит/сек), 3 школами (23 %) – 256 Кбит/сек. В  2012 году на обеспечение школ Интернетом и программными продуктами предусмотрено  642,3  тыс. руб.

5.В системе осуществляется совершенствование учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений за счет участия в региональных проектах и реализации  областных целевых программ («Развитие образования», «Доступная среда», «Лицензирование образовательных учреждений»). В рамках ПНПО и КПМО за 2006-2010 годы в школы области поставлено 12 комплектов нового оборудования, 5 автобусов. В 2006 г. МОУ «СОШ» р.п.Турки на реализацию инновационных программ развития получили федеральную поддержку  в размере  1 млн. руб. Это создало оптимальные условия для полного охвата учащихся  9-х классов предпрофильным обучением, охвата 37 %  старшеклассников профильным обучением. 98 % обучающихся района  с 1 по 11 классы обеспечены учебниками за счет бюджетных средств. Охват горячим питанием по сравнению с 2005 годом возрос с 89 % до 93%.  В 2010/2011 учебном году проведена апробация государственного федерального образовательного стандарта начального общего образования в МОУ «СОШ» р.п.Турки  (7%), в которой участвовали 47 учащихся ( 11,3% первоклассников). Анализ результатов апробации федерального стандарта позволил создать необходимые условия для его введения в штатном режиме во всех школах района  с сентября 2011 года. В 2011/2012 учебном году на обучение по ФГОС НОО перешли все общеобразовательные учреждения Турковского района  – 15 первых классов (98  учащихся, 15 педагогов), 2 вторых класса (47 учащихся – 11%, 2 учителя начальных классов).

6.Внедряется новая модель повышения квалификации  педагогических работников и независимая процедура аттестации кадров на основе единых региональных критериев и показателей.

С 2008 г. интенсивно используются новые формы повышения квалифика      ции:  очно-заочная,  обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.

7. Муниципальные  целевые программы «Дети Турковского района» и «Молодежь Турковского района» на 2009-2011 гг. позволяют создать муниципальную систему  выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Представители талантливых детей и молодёжи, победители и призёры муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников ежегодно награждаются дипломами, грамотами и ценными подарками. Основные проблемы системы общего образования Турковского района связаны с низким качеством образования и недостаточными ресурсами для его повышения в сельских малочисленных школах. При высокой доле сельских малокомплектных школ  от общего числа сельских школ (100 %) в них самая низкая доля старшеклассников от общего числа обучающихся – 3 %.  Отсутствуют условия для организации профильного и предпрофильного обучения. Финансирование малокомплектных школ осуществляется в соответствии с Законом Саратовской области № 203-ЗСО от 3 декабря 2009 года исходя из численности «условных обучающихся» - 12 чел. в классе.

Несмотря на проводимую в  районе   работу по оптимизации сети школ (понижение статуса школ, преобразование самостоятельных учреждений в филиалы (за последние 2 года сеть школ уменьшилась на 5 учреждений, действуют 5 филиалов  школ), с учетом демографической ситуации не удалось решить проблему повышения наполняемости классов: 4  чел. на селе (при нормативе – 14 чел.), в городской местности – 21 чел. (при нормативе 25 чел.).

Помимо низкой эффективности бюджетных расходов (несоответствие рекомендованному нормативу - 15 чел. на 1 учителя соотношения ученик/учитель – 5,5 чел. на 1 учителя (средний показатель по России – 12,4 чел.) низкая наполняемость классов в условиях новой системы оплаты труда влияет на уровень оплаты труда педагогов. По итогам мониторинга 40 % учителей школ получают заработную плату ниже 13 тыс. руб. при среднем показателе по экономике региона, сложившемся по итогам  I квартала 2011 г. – 14,6 тыс. руб. При этом у  40 % учителей заработная плата превышает средний показатель по экономике.

Несмотря на проводимую целенаправленную  кадровую политику по оптимизации численности прочего персонала, избыточная численность данной категории работников является одним из факторов, влияющих на размер фонда стимулирующих выплат учителям в общем фонде оплаты труда, а, значит, и на уровень заработной планы учителей (при рекомендованном соотношении в фонде оплаты труда 70% педагогического персонала и 30% административно-хозяйственного персонала, в рвйоне фактическое соотношение 65/35).

За счет реализации федеральных и областных адресных инвестиционных программ в 2009 году введено в эксплуатацию новое здание основной общеобразовательной школы р.п.Турки, однако даже оно имеет несоответствия предъявляемым с 2011 года требованиям санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности.

Для обеспечения введения ФГОС в начальной школе и в пилотном режиме в 5-х классах МОУ «СОШ» р.п.Турки, развития дистанционного обучения школьников, особенно малокомплектных сельских школ, необходимо продолжить поставки в школы современного оборудования, школьной мебели,  повышение квалификации работников образования.

Раздел II. Описание итогов реализации комплекса мер по модернизации в 2011 году системы общего образования Турковского района

Комплекс мер реализован в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами , утверждающими состав и порядок работы муниципального координационного совета по модернизации системы общего образования, финансовый план реализации проекта на 2011 год.

Реализации направлений проекта способствовала принятая нормативная правовая база, в полном объеме отвечающая достижению проектных задач.

На начало реализации проекта существовал риск, связанный с эффективностью освоения средств федеральной субсидии для обеспечения целевых показателей проекта на муниципальном уровне.

Для его преодоления  районом разработаны и утверждены муниципальные комплексы мер, согласованные с министерством образования области. Главой администрации муниципального района  подписано  разработанное в соответствии с муниципальным комплексом мер Соглашение о взаимодействии по реализации проекта с министерством образования области.

В результате реализации комплекса мер в 2011 году достигнуты результаты модернизации системы общего образования, предусмотренные соответствующим соглашением с Министерством образования Саратовской области.

Повышен социальный статус работников образования.

По итогам мониторинга выплаты заработной платы в среднем за сентябрь-декабрь 2011 года зарплата учителей по району составила  14,5  тыс. руб.

Показатель «Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте РФ за IV квартал предыдущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике РФ за I квартал предыдущего года» при плане 100% составил 99,2%.

В условиях дифференциации оплаты труда учителей в зависимости от количественных и качественных показателей,  у 40 % учителей района начисленная заработная плата превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике.

Важный социальный эффект - повышение заработной платы учителей послужило стимулом роста оплаты труда у всех работников отрасли «Образование».

Заработная плата работников образования в 2011 г. проиндексирована дважды: на 6,5% с 1 июня и с 1 октября.

С 1 ноября 2011 г. всем работникам дошкольных учреждений оклады увеличены на 30%. Это позволило поднять  средней уровень  заработной платы педагогических работников ДОУ до 10,5 тыс. руб.  В бюджете 2012 года предусмотрены средства на увеличение зарплаты дошкольных работников еще на 14,4%.

Повышению качества образования, уровня оплаты учителей за счет стимулирующих выплат служит аттестация работников образования.  В связи с введением 01.01.2011 года нового Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденного   приказом Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010г. № 209, с сентября 2011 г. аттестация педагогов района  проводится в новой форме, в т.ч. компьютерное тестирование на соответствие занимаемой должности в региональном центре оценки качества образования.  На муниципальном уровне производится аттестация руководителей ОУ. Для присвоения первой категории муниципальные экспертные группы производят анализ портфолио и делают представление в региональную  ГАК для принятия решения о присвоении категории.

На муниципальном уровне  составлен  план- график аттестации педагогов на категорию и соответствие занимаемой должности.

Показатель «Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей» при плане 18%  составил   18 %.

Форма аттестации с использованием портфолио,  введенная в районе  с 2008 года, позволяет достигнуть следующих эффектов:

- активизация участия педагогов и обучающихся в конкурных мероприятиях различных статусов и направленностей;

- дифференциация уровня оплаты труда работников в соответствии с уровнем квалификации и результативностью педагогического труда;

- совершенствование навыков самоанализа профессиональной деятельности и проектирования траектории собственного профессионального роста и развития;

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности через стимулирование их личностного профессионального роста;

- мотивация педагогических работников на целенаправленное, непрерывное повышение квалификации.

Обеспечено повышение качества оказания образовательных услуг через введение федеральных государственных образовательных стандартов.

Созданы условия для обучения  с  1 сентября 2011 года  100 %  первоклассников  и  39,5 % второклассников  по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования  (ФГОС НОО).

Достигнуто плановое значение показателя «Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования)» - 13,5 % (1-11 классы), 35,6% (1-4 классы).

Для ресурсного обеспечения ФГОС НОО осуществлены  поставки оборудования для кабинетов начальных классов  в 2  школы р.п.Турки.

По итогам 2011 года по вопросам ФГОС НОО обучено: 19 руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений), 42 учителя начальных классов (100 %), в том числе 15 человек (100%) учителей первых классов, члены муниципальной стратегической команды.

Достигнуто плановое значение показателя «Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (начальной школы, где реализуется стандарт)» - 100 %.

Достигнуто снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов. На мероприятия по энергосбережению  направлено  47,9 % средств федеральной субсидии (1080 тыс. руб.):

на  240 тыс. руб. из указанных средств  проведено   энергетическое обследование  шести общеобразовательных учреждений (46 %), определён комплекс энергосберегающих мероприятий;

836,9 тыс. руб. израсходовано на приобретение и установку приборов учёта тепла в  четырёх общеобразовательных учреждениях (30,7%), в соответствии с их показателями будут производить оплату за использованные ТЭР.

Обеспечена информационная открытость и позитивное общественное отношение к проекту.

Реализация проекта в актуальном режиме освещалась в муниципальных СМИ  (более 10  публикаций), в том числе электронных, на сайтах администрации муниципального района, управления образования администрации,  общеобразовательных учреждений.

Создан и действует муниципальный  координационный совет при главе администрации  района  по модернизации системы общего образования, в который входят члены администрации муниципального района,   представители общественности.

Реализация проекта  обсуждена на аппаратном совещании администрации Турковского района,  ПДС  при главе администрации Турковского муниципального района.

Организовано обсуждение реализации проекта для представителей  образовательных учреждений, в ходе районного совещания работников образования.

В рамках разъяснительной работы с родителями проведено  районное  родительское  собрание  «Семья и школа: шаг на встречу» с участием представителей всех общеобразовательных учреждений, глав муниципальных образований района.

Раздел  III.  Описание реализации проекта по модернизации системы

общего образования Турковского района  в 2012 году

Стратегическая цель проекта - модернизация общего образования как института социального развития региона путем:

обеспечения нового качества образовательных результатов,

обеспечения высокого качества образовательных программ,

формирования территориальных образовательных сетей, обеспечивающих доступность качественных образовательных услуг,

создания условий для достижения выпускниками школ высокого уровня развития социальных компетенций и гражданских установок.

Исходя из анализа текущего состояния системы общего образования Турковского   района, результатов реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 2011 году, направлений стратегического развития общего образования региона, а также в связи с реализацией Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ установлены следующие цели и задачи,  целевые ориентиры и комплекс мероприятий по их достижению на 2012 год.

Цель 1.  Обеспечение  роста уровня оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений в соответствии с ростом уровня заработной платы по экономике Саратовской области

Задачи:

- повышение качества общего образования через развитие экономических механизмов связи заработной платы с качеством, результативностью труда,

- достижение конкурентоспособного уровня оплаты труда педагогических работников в регионе.

Для этого реализуются следующие меры:

В целях повышения уровня оплаты труда учителей, работающих в классах с малой наполняемостью, в I квартале 2012 года будут проведены собеседования с руководителями муниципальных образовательных учреждений по вопросам  принятия мер  по оптимизации штатной численности административно-хозяйственного персонала школ, повышения доли стимулирующих выплат учителям школ.

В результате в I-III кварталах заработная плата учителей увеличится до 99,3 % к уровню средней заработной платы по экономике региона, достигнутом в I квартале 2011 года (14,5 тыс. руб. к 14,6 тыс. руб.). В  IV квартале за счет индексации с 1 октября 2012 года на 6% средний уровень заработной платы учителей возрастет до 15,4 тыс. руб.,  95 % к  среднеобластному уровню зарплаты по экономике региона по итогам 2011 года.

Цель 2.  Обеспечение обучения школьников по федеральным государственным образовательным стандартам

Задачи:

- ресурсное обеспечение обучения с 1 сентября 2012 года 100% первоклассников, 100% второклассников, 24,9 % третьеклассников по ФГОС НОО и 24,9% пятиклассников по ФГОС ООО:

поставки в общеобразовательные учреждения современного оборудования,

подготовка учителей и руководителей общеобразовательных учреждений по                  программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для работы в соответствии с ФГОС,

- расширение спектра и вариативности новых образовательных технологий и активное их использование в образовательных учреждениях района, в том числе с применением ИКТ,

- организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями к новым образовательным результатам (в частности, личностным и метапредметным).

II квартал 2012 года – доведение  методических рекомендаций по организации деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО; формированию метапредметных компетенций учащихся;  использованию новых учебно-методических комплектов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО.

Май, ноябрь 2012 года - мониторинговые исследования качества введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в целях анализа ситуации для принятия управленческих решений.

Октябрь 2012 года -  родительские собрания по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.

В результате за  2012 год доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО в общей численности обучающихся в начальной школе возрастет с 32,9 до 57,9%; доля школьников, обучающихся в пилотном режиме по ФГОС ООО в общей численности обучающихся в основной школе с 1 сентября 2012 года составит 5,1%.

Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации   для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений за 2012 год повысится на 32,2 %.

Цель 3. Обновление системы аттестации работников общего образования

Задачи:

- повышение эффективности и качества педагогической и управленческой деятельности в общеобразовательных учреждениях,

- методическое сопровождение комплексной экспертизы профессиональной деятельности  работников,

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников в соответствии с результативностью педагогического труда.

Для реализации данного направления в 2012 году будут реализованы следующие меры:

аттестация муниципальными аттестационными комиссиями руководителей образовательных учреждений,

работа муниципальных экспертных групп по подготовке заключений на рассмотрение ГАК по присвоению I квалификационной категории сотрудникам образовательных учреждений.

В результате доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей за 2012 год возрастет на 14 %

Цель 4.  Развитие дистанционных технологий обучения школьников.

Цель - обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства, повышение качества обучения в малокомплектных сельских школах

Задачи:

- повышение качества обучения за счет применения современных информационных технологий,

- создание единой образовательной среды, в том числе для малокомплектных общеобразовательных учреждений,

- создание условий для профильного обучения старшеклассников,

- повышение квалификации педагогических работников по вопросам внедрения дистанционных технологий обучения.

Для этого будут реализованы следующие меры:

февраль, апрель, октябрь, декабрь 2012 года -  участие в семинарах-практикумах  педагогических работников по вопросам использования и внедрения дистанционных образовательных технологий,

февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь 2012 года -  обеспечение  участия в курсах повышения квалификации  педагогических работников, использующих дистанционные образовательные технологии.

Цель 5.  Создание материально-технических условий организации учебного процесса, способствующих повышению качества работы общеобразовательного учреждения, повышение уровня энергоэффективности деятельности общеобразовательных учреждений

Задачи:

- уменьшение доли общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;

- снижение муниципальными общеобразовательными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных топливно-энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля) в течение 2012 года не менее чем на три процента от объема фактически потребленного ими в 2011 году каждого из указанных ресурсов;

- снижение ресурсозатрат путем проведения энергосберегающих мероприятий.

Для этого будут реализованы следующие мероприятия:

декабрь 2011 года – январь 2012 года - уточнение с руководителями общеобразовательных учреждений  потребности в проведении ремонтных работ и реконструкции общеобразовательных учреждений, мероприятий по энергоэффективности за счет средств федеральной субсидии,

I-II  квартал 2012 года - проведение конкурсных процедур  на выполнение мероприятий по ремонту и энергоэффективности в общеобразовательных учреждениях,

II- III кварталы 2012 года - выполнение в общеобразовательных учреждениях работ по ремонту и обеспечению мероприятий  по энергоэффективности.

В результате  будет продолжена положительная динамика по вопросам энергоэффективности: доля общеобразовательных учреждений, производящих оплату за потребленные энергорсурсы  по приборам учета, возрастет с 54  до 100%; общеобразовательных учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование и имеющих зарегистрированный энергетический паспорт с 46 до 100%.

Обеспечение информационной открытости

и позитивного общественного отношения к проекту

Продолжится освещение проекта в актуальном режиме в  районной газете «Пульс»,  на сайте администрации,  управления образования, общеобразовательных учреждений.

Обсуждение реализации проекта будет проведено на заседаниях координационного совета при Главе администрации муниципального района,  аппаратном совещании администрации района, ПДС при Главе администрации муниципального района,  в ходе районного  августовского совещания работников образования.

В рамках разъяснительной работы с родителями будет продолжено проведение районных  родительских собраний «Семья и школа: шаг на встречу».

Раздел IV.  Меры, предпринимаемые в Турковском районе

для привлечения молодых учителей на работу

в общеобразовательные учреждения

Постановлением Правительства  Саратовской области  от 16.06.08 № 254-П «О новой системе оплаты труда работников областных государственных общеобразовательных учреждений»  закреплено, что молодой учитель уже с первых дней начала работы в школе получает к базовой заработной плате стимулирующие надбавки на уровне, сложившемся у учителей в среднем по школе. Указанная методика реализуется и в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Выпускники профессиональных учебных заведений  при приеме на работу в сельские школы получают единовременное пособие в сумме 50,0 тыс. руб. (Закон Саратовской области «Об образовании» № 33-ЗСО от 28.04.2005 г.).

Дополнительной мерой социальной поддержки молодых учителей с 2012 года станет «13 зарплата».  Соответствующий закон принят 3.08.11 № 96-ЗСО (в течение 3-х первых лет работы в школе выплаты в конце календарного года: за 1-й год работы – 40 тыс. руб., 2-й год – 35 тыс. руб., 3-й год – 30 тыс. руб

Раздел V.  Планируемые достижения в развитии системы общего

образования Турковского района на период до 2020 года

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года (постановление Правительства области от 11 августа 2011 года № 420-П)  стратегической целью государственной политики в области образования является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

В  (муниципальной) системе общего образования решаются следующие приоритетные задачи:

переход на новые образовательные стандарты, внедрение образовательных программ, ориентированных на индивидуализацию, практические навыки и фундаментальные умения;

обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития.

- Модернизация  системы образования как инструмента социального развития, в том числе путем создания:

системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;

инновационных воспитательных моделей, обеспечивающих формирование гражданской идентичности обучающихся в условиях поликультурного и поликонфессионального общества;

модели формирования культуры здорового образа жизни, развития системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся;

системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

системы мониторинга здоровья обучающихся;

образовательной и физической среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

- Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей путем создания:

прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность информации;

прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования;

механизмов компетентностного подхода в оценке образовательных достижений обучающихся через обеспечение взаимосвязи академических знаний и практических умений.

К 2020 году планируется обеспечить следующие целевые значения важнейших индикаторов, характеризующих состояние системы общего образования района:

рост средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений в соответствии с ростом средней заработной платы по экономике области,

увеличение до 50 процентов доли общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,

увеличение до 100 процентов  доли учащихся общеобразовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,

увеличение до 40 процентов доли общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений,

увеличение до 100 процентов доли детей-инвалидов, которым предоставлена возможность обучаться на дому с использованием дистанционных форм обучения,
 	увеличение до 100 процентов  доли обучающихся, охваченных системным мониторингом здоровья и физического развития,

увеличение до 50 процентов доли общеобразовательных учреждений  , где созданы современные  модели организации школьного питания.

Приложение

Значения показателей  (подпоказателей) результативности предоставления федеральной субсидии бюджету Турковского муниципального района  на модернизацию в 2012 году  региональной

системы общего образования

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Среднемесячная заработная плата учителей в Турковском районе |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Турковском муниципальном районе за IV квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации в прошлом году | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 95,1 |
| 1.1.1. | Размер среднемесячной заработной платы учителей в Турковском муниципальном районе субъекте (рубли) | 14532 | 14532 | 14532 | 15403 |
| 1.1.2. | Размер среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации (рубли) | 14627,5* | 14627,5* | 14627,5* | 16200,0 |
| 2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам* |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе (проценты) | 35,6 | 35,6 | 61 | 61 |
| 2.1.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования (человек) | 145 | 145 | 250 | 250 |
| 2.2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в общей численности обучающихся в основной школе (проценты) | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 |
| 2.2.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования (человек) | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 2.3. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования в общей численности обучающихся в средней школе (проценты) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Нарастающим итогом |  |  |  |  |  |
| 3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности* |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 14,0 |
| 3.1.1. | Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности (человек) | 18 | 20 | 22 | 27 |
| *Нарастающим итогом |  |  |  |  |  |
| 4. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений* |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений (проценты) | 0,9 | 10,4 | 19 | 26 |
| 4.1.1. | Численность руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (человек) | 2 | 22 | 39 | 54 |
| *Нарастающим итогом |  |  |  |  |  |
| 5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение обучающихся* |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 5,5 | 11 | 16 | 22 |
| 5.1.1. | Число общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся | 1 | 2 | 3 | 4 |
| *Нарастающим итогом |  |  |  |  |  |
| 6. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная | положительная | положительная |
| 7. Капитальный ремонт и реконструкция общеобразовательных учреждений* |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (проценты) | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 |
| 7.1.1. | Количество общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | 1 | 1 | 0 | 0 |
| *Нарастающим итогом |  |  |  |  |  |

Приложение

План-график повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений Турковского района

| Наименование показателя | I квартал 2012 г. | II квартал 2012 г. | III квартал 2012 г. | IV квартал 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений Турковского района, рублей | 9140007 | 19411634 | 7283830 | 13454091 |
| Процент увеличения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений субъекта Российской Федерации по отношению к его значению в предыдущем квартале, % | 81,6 | 212,3 | 37,5 | 184,7 |

Приложение

План-график реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования в 2012 году по кварталам

| Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Наименование органа исполнительной власти, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I квартал 2012 г. | II квартал 2012 г. | III квартал 2012 г. | IV квартал 2012 г. |  |
| Обеспечение роста уровня оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений в соответствии с ростом уровня заработной платы по экономике Саратовской области |  |  |  |  |  |
| Собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам принятия мер на уровне общеобразовательных учреждений по оптимизации штатной численности административно-хозяйственного персонала школ, повышения доли стимулирующих выплат учителям школ |  |  |  |  | Администрация Турковского муниципального района |
| Обеспечение обучения школьников по федеральным государственным образовательным стандартам |  |  |  |  |  |
| Конкурсные мероприятия на повышение квалификации и переподготовку работников образования |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Обеспечение повышения квалификации для учителей и руководящих работников, внедряющих ФГОС ООО в 5 классах, курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Формирование нормативной правовой базы введения ФГОС ООО в 5-х классах МОУ «СОШ» р.п.Турки |  |  |  |  | Администрации муниципального района, МОУ «СОШ» р.п. Турки |
| Проведение мониторинговых исследований качества введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Родительские собрания по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Обновление системы аттестации работников общего образования |  |  |  |  |  |
| Аттестация муниципальной аттестационной комиссией руководителей ОУ |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Работа муниципальной экспертной группы по подготовке заключений на рассмотрение ГАК по присвоению I квалификационной категории сотрудникам ОУ |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Развитие дистанционных технологий обучения школьников |  |  |  |  |  |
| Развитие сетевого сообщества «Дистанционное обучение школьников» |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Обеспечение курсов повышения квалификации, семинары-практикумы для педагогических работников |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Обеспечение участия в Интернет-конференции для участников образовательного процесса по вопросам использования и внедрения дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Создание материально-технических условий организации учебного процесса, способствующих повышению качества работы общеобразовательного учреждения, повышение уровня энергоэффективности деятельности общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| Уточнение с Министерством образования Саратовской области потребности в проведении ремонтных работ и реконструкции общеобразовательных учреждений, мероприятий по энергоэффективности за счет средств федеральной субсидии |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Проведение конкурсных процедур на выполнение мероприятий по ремонту и энергоэффективности в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Выполнение в общеобразовательных учреждениях работ по ремонту и обеспечению мероприятий по энергоэффективности |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Общие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Заключение Соглашения о взаимодействии по реализации проекта модернизации системы общего образования Саратовской области между Министерством образования Саратовской области и администрацией Турковского муниципального района |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Разработка и утверждение муниципального комплекса мер, проведение их согласования с министерством образования области, заключение соглашений о взаимодействии по реализации проекта администрацией муниципального района с министерством образования области |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам реализации проекта |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Рассмотрение вопроса реализации проекта на муниципальном координационном совете района |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Рассмотрение вопросов реализации проекта на районном совещании работников образования, совещаниях с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Освещение вопросов реализации проекта в районной газете «Пульс» |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Отчетность перед Министерством образования Саратовской области по освоению средств федеральной субсидии |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Подготовка проекта комплекса мер по модернизации системы общего образования Саратовской области на 2013 год |  |  |  |  | Администрация муниципального района |