АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2015 г.   № 177

О плане мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков на территории Турковского муниципального района в 2015 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков на территории Турковского муниципального района в 2015 году, в соответствии с Уставом Турковского муниципального района администрация Турковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков на территории Турковского муниципального района в 2015 году согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Турковского муниципального района Атапина М.Ю.

Глава администрации

муниципального района                                                      Д.В. Кудряшов

Приложение  к постановлению

администрации муниципального

района от 18.05.2015 г.  №  177

План мероприятий

по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков на территории Турковского муниципального района в 2015 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений: - о подготовке общеобразовательных учреждений к летней кампании 2015 года; - о готовности летних оздоровительных лагерей к открытию | до 20.05.2015г. | Управление образования администрации Турковского муниципального района |
| 2. | Организация и проведение семинаров для работников лагерей с дневным пребыванием детей | 19.05.2015г. | Управление образования администрации Турковского муниципального района |
| 3. | Разработка и выпуск методических рекомендаций в помощь организатором летнего отдыха | до 20.05.2015г. | Управление образования администрации Турковского муниципального района, МУ «Турковский методический центр» (по согласованию) |
| 4. | Формирование карт занятости учащихся на летний каникулярный период, в том числе учащихся группы «риска» и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении | до 20.05.2015 г. | Управление образования администрации Турковского муниципального района |
| 5. | Размещение на сайте управления образования и общеобразовательных учреждений Турковского муниципального района информации об организации летней кампании в разделе «Летняя оздоровительная кампания 2015» | май - август | Управление образования администрации Турковского муниципального района |
| 6. | Подготовка оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях Турковского муниципального района к летнему сезону в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» | до 20.05.2015г. | Управление образования администрации Турковского муниципального района, общеобразовательные учреждения (по согласованию) |
| 7. | Подготовка пакета документов для организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2015 году | до 25.05.2015 г. | Управление образования администрации Турковского муниципального района, общеобразовательные учреждения (по согласованию) |
| 8. | Проведение комиссионной приемки оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях Турковского муниципального района | 29.05.2015 г. - 30.05.2015г. | Управление образования администрации Турковского муниципального района, Западный территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (по согласованию), Отделение надзорной деятельности по Турковскому району УГПН ГУ МЧС России по Саратовской области (по согласованию). |
| 9. | Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях Турковского муниципального района | 1 смена c 01.06.2015г. по 24.06.2015г., 2 смена с 01.07.2015 г. по 24.07.2015 г. | Управление образования администрации Турковского муниципального района, общеобразовательные учреждения (по согласованию) |
| 10. | Обеспечение организованного прохождения медицинского осмотра работников летних лагерей с дневным пребыванием детей | май | Управление образования администрации Турковского муниципального района, ГУЗ СО «Турковская РБ» (по согласованию) |
| 11. | Обеспечение безусловного выполнения в лагерях с дневным пребыванием детей правил пожарной безопасности и санитарных норм | июнь-июль | Управление образования администрации Турковского муниципального района, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений (по согласованию) |
| 12. | Проведение в летних лагерях с дневным пребыванием детей мероприятий по гражданской обороне и соревнований «школа безопасности» | июнь | Управление образования администрации Турковского муниципального района, общеобразовательные учреждения (по согласованию) |
| 13. | Обеспечение занятости детей и подростков культурно -досуговыми мероприятиями в летний период | июнь-август | МУК «Турковский районный дом культуры» (по согласованию) |
| 14. | Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН по Турковскому району в летний период | июнь-август | Управление образования администрации Турковского муниципального района |
| 15. | Обеспечение регулярного освещения организации и хода летнего отдыха и занятости детей и подростков в районной газете «Пульс» | май-август | Управление образования администрации Турковского муниципального района |
| 16. | Осуществление систематического контроля и оказание повседневной помощи в деятельности летних лагерей с дневным пребыванием детей | Весь период | Управление образования администрации Турковского муниципального района |
| 18. 17. | Проведение профилактических бесед с детьми и подростками, посещающих оздоровительные лагеря при общеобразовательных учреждениях Турковского муниципального района | Июнь-июль | Управление образования администрации Турковского муниципального района |