УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ТУРКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

От 26.12.2014 г.   № 100

О  внесении изменений в приказ управления

образования администрации  Турковского

муниципального района    от 29 сентября

2014 года № 61   «Об организации подготовки и

проведения  государственной  итоговой

аттестации по  образовательным  программам

основного общего и среднего общего образования

на территории Турковского  муниципального района

в 2014-2015 учебном  году»

В целях приведения плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  на территории Турковского муниципального района в 2014/2015 учебном году действующему законодательству  Российской Федерации и Саратовской области,  в соответствии с Положением  об управлении образования администрации Турковского муниципального района, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления образования администрации

Турковского муниципального района от 29 сентября 2014 года № 61 «Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Турковского муниципального района в 2014-2015 учебном году» изложив приложение  в новой редакции согласно приложению.

2.Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте управления образования администрации Турковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на заместителя начальника управления образования администрации Турковского муниципального района Шаболдина А.Н.

Начальник управления образования

администрации Турковского

муниципального района                                                   С.П. Исайкин

Приложение к приказу управления

образования администрации Турковского

муниципального района

от  26.12.2014  № 100

План-график

подготовки и проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным программам  основного общего и среднего общего образования на  территории Турковского района в 2014-2015 учебном  году

№ n/n; Мероприятия; Сроки; Ответственные исполнители. 1.; Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации. единого государственного экзамена. 1.1.; Подготовка распоряжения администрации Турковского района «О проведении в Турковском муниципальном районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году»; Февраль 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2; Разработка приказов управления образования администрации Турковского муниципального района по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году в Турковском районе:. 1.2.1; Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Турковского района в 2014-2015 учебном году; Сентябрь 2014г.; Шаболдин А.Н.. 1.2.2; О назначении муниципальных координаторов; Сентябрь 2014г.; Шаболдин А.Н.. 1.2.3.; О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; Сентябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.4.; Об утверждении телефонов «горячей линии» в период государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году; Сентябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.5.; О проведении тренировочного экзамена по иностранному(английскому)языку с компонентом в устной форме по технологии единого государственного экзамена; Октябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.6.; О проведении тренировочного экзамена по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме; Октябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.7.; Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации; Октябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.8.; О дополнительных сроках проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; Ноябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.9.; Об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, олимпиад школьников на территории Турковского района; Октябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А. Терешина И.Н.. 1.2.10.; Об организации участия в обучении экспертов предметных комиссий образовательных организаций по оцениванию итогового сочинения выпускников XI (XII) классов; Ноябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А. Прокофьева Г.А.. 1.2.11.; О сроках, порядке и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования , местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена (для выпускников прошлых лет); Ноябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.12.; О назначении лиц, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; Ноябрь – декабрь 2014г.; Шаболдин А.Н. .. 1.2.13.; О подготовке специалистов , привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации; Ноябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.14.; О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение ,учет и выдачу экзаменационных материалов; Февраль- март 2015г; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.15.; Об организации деятельности пункта проведения экзаменов; Февраль 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.16.; Об определении места расположения пункта проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; Февраль 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.17.; Об организации проверки пункта проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; Февраль — март 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.18.; Об определении перечня лиц , привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве организаторов пункта проведения экзаменов; Март 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.19.; О проведении репетиционных экзаменов по образовательным программам основного общего образования; Март 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.20.; Об определении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; Март 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.21.; Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; Март 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А. 1.2.22.; О порядке распределения участников единого государственного экзамена и организаторов по аудиториям пункта проведения экзаменов; Март 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А. 1.2.23.; О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в досрочный период; Март 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А. 1.2.24.; Об утверждении кандидатур состава технических специалистов ,привлекаемых для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; Март 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А. 1.2.25.; О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; Апрель 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.26.; О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в досрочный период; Апрель 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.27.; О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена; Апрель — май 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.2.28; О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительные сроки; Июнь, июль, август, сентябрь 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.3.; Инструктивно - методическое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена в 2014-2015 учебном году:. 1.3.1; Организация семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году; Не реже 1 раза в 2 месяца; Прокофьева Г.В. Клочкова Л.А.. 1.3.2; Распределение видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году; Сентябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.3.3; Доведения до руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений инструктивно-методических, справочных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования; В течение учебного года, по мере поступления; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А. Прокофьева Г.В.. 1.3.4; Ознакомление со справочным материалом лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации; Февраль — март 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 1.3.5; Ознакомление с методическими рекомендациями по организации деятельности уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии при выявлении нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации; Март 2015г.; Клочкова Л.А.. 1.3.6; Организация информирования участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена со справочными и инструктивно-методическими материалами; Октябрь — ноябрь 2014г.; Клочкова Л.А. Прокофьева Г.В.. 2.; Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 2.1.; Рассмотрение на постоянно действующем совещании с руководителями образовательных учреждений и ведомствами социальной сферы района «Итоги проведения в Турковском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2014 году и задачи на 2015 год»; Сентябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.2.; Рассмотрение на постоянно действующем совещании с руководителями образовательных учреждений и ведомствами социальной сферы района «О проведении в Турковском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году»; Февраль, май 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.3.; Рассмотрение на постоянно действующем совещании с руководителями образовательных учреждений и ведомствами социальной сферы района «Предварительные итоги проведения в Турковском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году»; Июль 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.4.; Рассмотрение на постоянно действующем совещании с руководителями образовательных учреждений и ведомствами социальной сферы района «Итоги проведения в Турковском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2015 году и задачи на 2016 год»; Сентябрь 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.5.; Рассмотрение на совещании руководителей образовательных учреждений «О ходе подготовки к проведению в Турковском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году»; 1 раз в квартал; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.6.; Организация действующего семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2014-2015 учебном году; Не реже 1 раза в два месяца; Клочкова Л.А. Прокофьева Г.В.. 2.7.; Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году; Сентябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.8.; Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX, XI(XII)классах; Сентябрь 2014г.; Клочкова Л.А.. 2.9.; Организация работы телефона «горячей линии»; Сентябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.10.; Участие в организации и проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме; Октябрь- ноябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.11.; Организация участия обучающихся 9-х,11-х классов в тренировочных и диагностических работах, проводимых Московским институтом открытого образования (СтатГрад),формирование сводной информации о регистрации общеобразовательных учреждений в системе; Октябрь 2014г.; Прокофьева Г.В.. 2.12.; Определение мест расположения пункта проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся XI классов по обязательным предметам; Ноябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.. 2.13; Организация работы по обеспечению пункта проведения экзаменов системой видеонаблюдения; Ноябрь – декабрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.14; Предварительное формирование списка работников образовательных организаций , привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве руководителей и организаторов пункта проведения экзаменов; Декабрь 2014г.- январь 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.15; Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения); Декабрь 2014г. февраль, апрель 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.16; Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, участников государственной итоговой аттестации по обязательным предметам и предметам по выбору , по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава (на основе предложений общеобразовательных организаций); Январь 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.17; Предварительное определение схемы распределения обучающихся XI классов ,участников государственной итоговой аттестации по обязательным предметам и предметам по выбору; Февраль 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.18; Формирование заявки на контрольно-измерительные материалы для проведения единого государственного экзамена; Март – апрель 2015г.; Клочкова Л.А.. 2.19; Формирование пакета документов об организации и проведении аттестации в досрочный период, с созданием особых условий, о повторном допуске к участию в аттестации отдельных категорий участников аттестации; Январь – июнь 2015г.; Клочкова Л.А.. 2.20; Формирование состава технических исполнителей, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации; Февраль 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.21; Формирование заявки на контрольно — измерительные материалы для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период; Март 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.22; Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; -здравоохранения; -транспорта ; -связи ; -энергообеспечения; Март 2015 г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.23; Проведение по утвержденному расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; Апрель — август 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.24; Проведение по утвержденному расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; Апрель , май – июнь 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 2.25; Обеспечение взаимодействия с ОАО "Ростелеком « по вопросу организации видеонаблюдения в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; В течение 2014-2015 учебного года; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 3; Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 3.1.; Создание школьных и муниципальных баз данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: - общеобразовательных учреждений; -выпускников общеобразовательных учреждений, участников ЕГЭ; -пунктов проведения экзаменов; -специалистов, принимающих участие в проведении государственной итоговой аттестации (организаторов и технических исполнителей); декабрь 2014г. - март 2015 г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 3.2.; Обеспечение работы муниципальной информационной системы обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов, выпускников 11 - х классов для заполнения, функционирования и передачи муниципальной базы данных в региональную информационную систему; Ноябрь 2014г. - сентябрь 2015г.; Клочкова Л.А.. 4.; Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации. 4.1.; Участие в региональных совещаниях , научно — методических конференциях , обучающих семинаров по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации; В течение 2014 — 2015 учебного года; Клочкова Л.А. Прокофьева Г.В.. 4.2.; Участие в обучении на региональном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII)классах; Октябрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 4.3.; Участие в обучении на региональном уровне работника , назначенного ответственным за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения единого государственного экзамена; Декабрь 2014 г.; Клочкова Л.А. Поляков В.В.. 4.4.; Организация обучения на муниципальном уровне работников общеобразовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; Ноябрь - декабрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 4.5.; Участие в обучении на региональном уровне работников, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; ноябрь - декабрь 2014г.; Клочкова Л.А. Поляков В.В.. 4.6.; Организация обучения на муниципальном уровне работников общеобразовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной аттестации по программам среднего общего образования; Декабрь 2014г.; Прокофьева Г.В. Поляков В.В.. 4.7.; Участие в обучении на региональном уровне работников, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; Декабрь 2014г.; Клочкова Л.А. Поляков В.В.. 4.8.; Участие на региональном уровне в семинарах для молодых учителей со стажем работы 1-3 года по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; В течение 2014-2015 учебного года; Прокофьева Г.В.. 4.9.; Участие на региональном уровне в семинарах , конференций, круглых столов, мастер-классов, вебинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2015 году; В течение 2014-2015 учебного года; Прокофьева Г.В.. 4.10.; Изучение методических рекомендаций по организации и совершенствованию промежуточной аттестации, развитию внутришкольной системы оценки качества образования; Ноябрь — декабрь 2014 г.; Прокофьева Г.В.. 4.11.; Участие в обучении на региональном уровне руководителей общеобразовательных учреждений, утверждённых местами расположения пунктов проведения единого государственного экзамена; Март 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 4.12.; Участие в обучении на региональном уровне руководителей общеобразовательных учреждений, утверждённых местами расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; Март 2015 г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 4.13.; Участие в обучении на региональном уровне работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов; Март 2015г.; Прокофьева Г.В.. 4.14.; Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению единого государственного в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов; Март 2015г.; Клочкова Л.А. Школьные координаторы. 4.15.; Участие в обучении на региональном уровне работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов; Март 2015г.; Прокофьева Г.В.. 4.16.; Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов; март 2015 г.; Прокофьева Г.В.. 4.17; Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических исполнителей для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена; Март 2015 г.; Прокофьева Г.В. Поляков В.В.. 4.18; Консультации различных категорий участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; в течение года 2014-2015 учебного года; Прокофьева Г.В. Клочкова Л.А.. 5.; Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной итоговой аттестации по вопросам организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 5.1.; Информационное наполнение Интернет-сайтов управления образования Турковского района, общеобразовательных учреждений по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; в течение года 2014 — 2015 учебного года; Поляков В В.. 5.2.; Участие в Интернет-конференциях по вопросам государственной итоговой аттестации; в течение года 2014 — 2015 учебного года; Прокофьева Г.В. Клочкова Л.А.. 5.3.; Подготовка публикаций в газету «Пульс»; в течение года 2014 — 2015 учебного года; Шаболдин А.Н.. 5.4.; Обеспечение работы телефона «горячей линии»; в течение года 2014 — 2015 учебного года; Шаболдин А.Н.. 5.5; Организация консультационной поддержки участников государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего образования; в течение года 2014 — 2015 учебного года; Прокофьева Г.В .Клочкова Л.А.. 5.6.; Проведение родительских собраний , совещаний с руководителями образовательных учреждений, заседаний творческих групп профессионального развития учителей, педагогических советов, классных часов по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего образования; в течение года 2014 — 2015 учебного года; Шаболдин А.Н. Прокофьева Г.В. Семенова М.В . руководители ОО. 5.7.; Подготовка публикаций в средствах массовой информации, на сайте управления образования, в том числе оперативное информирование выпускников и поступающих в ВУЗы и ССУЗы, по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; в течение года 2014 — 2015 учебного года; Шаболдин А.Н. Прокофьева Г.В. Клочкова Л.А.. 5.8.; Организация работы сайтов общеобразовательных учреждений в части государственной итоговой аттестации, взаимодействие с соответствующими сайтами министерства образования РФ, МО Саратовской области. субъектов РФ, сайтами ВУЗов и ССУЗов; в течение года 2014 — 2015 учебного года; Поляков В.В.. 5.9.; Размещение в средствах массовой информации, на сайте управления образования информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 5.9.1.; О сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; Не позднее, чем за два месяца до начала экзаменов; Клочкова Л.А.. 5.9.2.; О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; Декабрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 5.9.3.; О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; Декабрь 2014г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 5.9.4.; О сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; Март 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 5.9.5.; О сроках и местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; Не позднее, чем за два месяца до начала экзаменов; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 5.9.6.; О сроках и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; Не позднее, чем за два месяца до начала экзаменов; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 5.9.7.; О сроках , местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; Апрель 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А.. 6.; Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 6.1.; Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной итоговой аттестации всех категорий участников образовательного процесса; Апрель 2015г.; Прокофьева Г.В Клочкова Л.А.. 6.2.; Проведение мониторинга государственной итоговой аттестации в 2015 году в общеобразовательных учреждениях, сбор и обработка результатов мониторинга; июнь 2015 года; Прокофьева Г.В Клочкова Л.А.. 6.3.; Проведение мониторинга качества знаний обучающихся 4, 9, 11 (12) классов в общеобразовательных учреждениях района; в течение 2014-2015 учебного года; Прокофьева Г.В Клочкова Л.А.. 7.; Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 7.1.; Составление сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году; сентябрь 2014 г.; Шаболдин А.Н. Галкина Ю.В. Руководители ОО. 7.2.; Заключение договоров гражданско — правового характера с лицами, привлекаемые к проведению государственной итоговой аттестации в 2015 году; Май — июль 2015г.; Шаболдин А.Н. Клочкова Л.А..